**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЖУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

ПРОЕКТ

**«*«Школа, как АРТ- пространство»*»**

УЖУР,2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | *«Школа, как АРТ- пространство»* |
| Сроки реализации |  2 полугодие 2021 — 2022  учебного года |
| Разработчик проекта | Хлебникова Ольга Александровна, заместитель директора по воспитательной работе  |
| Участники проекта | Обучающиеся школы, классные руководители, родители, учителя. |
| Краткая аннотация | В школе будут созданы условия для креативного развития детей и подростков, чтобы они имели возможность представить свои работы для широкой публики. Будет организовано открытое выставочное Арт- пространство, которое поможет школьникам показать свои увлекательные работы зрителям, а также станет местом  развития, реализации и  общения для школьников. |
| Внутренние связи, устанавливаемые для реализации проекта | Администрация школы, зам. директора по воспитательной работе, волонтёрская и рабочая группы педагогов |
| Управление проектом | Осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. В основу проекта положена  совместная деятельность детей, педагогов и родителей.  |
| Система организации контроля над исполнением проекта |  Контроль над исполнением проекта осуществляется директором школы |

**Актуальность проекта**

Идея превратить помещение двухэтажного здания школы, в арт -пространство с функциональными зонами, возникла давно.
Арт - пространство позволит создать комфортные условия для развития творческого потенциала не только школьников, а еще учителей и родителей.

Арт-пространство будет востребованным информационным, культурным и коммуникационным местом в школе, где можно будет интересно проводить время, развивать свои способности, получать новые полезные навыки, обмениваться опытом и находить новых друзей.
В итоге арт-пространство может стать территорией, которая объединяет сообщество творческих людей, основная деятельность которых креатив во всех своих проявлениях. Благодаря развитию культурной жизни школы, значительно повысится её привлекательность. А отсутствие ограничителей и рамок для творческой деятельности, позволит создать уникальную школьную площадку, со своей спецификой и шармом.

Школьное арт-пространство станет мощной платформой, которая поможет развивать молодые таланты, а также самовыражаться творческим людям.

**Цель:**

создание арт- пространства, как площадки для демонстрации и развития творческого потенциала школьников, учителей и родителей.

**Задачи проекта:**

* Сформировать рабочую и волонтёрскую группы, для реализации проекта;
* Разработать логотипа проекта;
* Провести опрос «Мои хобби и увлечения»;
* Выпустить промо-ролик *«Школа, как АРТ- пространство»*;
* Провести PR-кампанию;
* Оформить функциональные зоны арт-пространства;
* Провести цикл мероприятий проекта.

**План мероприятий проекта *«Школа, как АРТ- пространство»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные  | Целевая аудитория | Сроки |
| 1 | Формирование рабочей и волонтёрской группы | Зам директора по ВР | Педагоги, родители и обучающиеся школы | 10-21 января |
| 2 | Разработка логотипа проекта | Рабочая группа | Педагоги, родители и обучающиеся школы | 24-31 января |
| 3 | Проведение опроса «Мои хобби и увлечения» | Волонтёрская группа | Педагоги, родители и обучающиеся школы | 1-14 февраля |
| 4 | Выпуск промо-ролика ***«Школа, как АРТ- пространство»***; | Рабочая и волонтёрская группы | Педагоги, родители и обучающиеся школы | 21-28 февраля |
| 5 | PR- компания проекта | Зам директора по ВР и группа волонтёров | Школьники 5-11 классов |  9 марта-8 апреля |
| 6 | Оформление функциональных зон арт-пространства | Зам директора по ВР и группа волонтёров | Педагоги, родители и обучающиеся школы | 9 апреля-9 мая |
| 7 | Проведение цикла мероприятий проекта | Зам директора по ВР | Педагоги, родители и обучающиеся школы | 10 мая-10 июня |
| 8 | Проведение уличного фестиваля «Арт-стрит» на площадке Центрального парка | Рабочая и волонтёрская группы | Жители микрорайона | 12 июня |
| 9 | Подведение итогов проекта | Зам директора по ВР и группы проекта | Участники образовательного процесса | 13-17 июня |

***АРТ-пространство***

Приобретены или сделаны мобильные выставочные стенды для подвеса картин и фотографий, а также стеллажи.

***АРТ-волонтера***

Волонтерский отряд, который будет организовывать и проводить ключевые мероприятия проекта.

***АРТ-стрит***

Проведение уличного фестиваля-конкурса по стрит-арту. Во время проведения фестиваля оформить пространство в Центральном парке.

**Результата проекта**

**1.** Сформированы рабочая и волонтёрская группы проекта;

2. Разработан логотип проекта;

3.Проведён опрос «Мои хобби и увлечения» и определены таланты, хобби и увлечения участников опроса;

4.Выпущен и продемонстрирован промо-ролик *«Школа, как АРТ- пространство»*;

5.Проведена PR-кампания;

6.Оформлены 5 функциональных зон арт-пространства;

7.Проведено 7 мероприятий проекта.